Załącznik nr 8

Projekt umowy

W dniu ………………………r., po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ) pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan ul. Szpitalna 7, nazywanym w treści umowy Zamawiającym, posiadającym REGON 411051999, NIP 698-15-78-284, KRS 00000 39047  który reprezentuje:

………………………………………………………………………………………………………..

a:

……………………………………………………………………………………………………………nazywanym w treści umowy Wykonawcą,

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robotę budowlaną polegającą na  rozbudowie  i przebudowie  pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok operacyjny, sterylizatornię oraz pomieszczenia  pomocnicze  z dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej wraz z infrastrukturą oznaczonych jako ETAP I, zgodnie z ofertą z dnia ………………………r. stanowiącą załącznik nr 1 do umowy i opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikami od nr 2.1.  do 2.9.5.3. do SIWZ zwanego  dalej  dokumentacją projektową .

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem terenu budowy, jego otoczenia i warunkami, w jakich wykonywane będą roboty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy i w związku z tym potwierdza, że według jego najlepszej wiedzy w dniu podpisania niniejszej umowy zakres robót określony w umowie i załącznikach do SIWZ obejmuje wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 2.

Termin realizacji

1.	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 210 dni  od dnia następnego po  zawarciu umowy, tj. do dnia………………. z możliwością wydłużenia terminu zgodnie z § 14.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Strony na tę okoliczność sporządzą protokół przekazania i objęcia terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z  harmonogramem rzeczowo – finansowym który uwzględnia moment rozpoczęcia i termin wykonania zamówienia.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy jest załącznikiem do umowy.

§ 3.

# Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 zgodnie z :

  - dokumentacją projektową a w szczególności zgodnie z załącznikami   nr 2.1. do 2.9.5.3. do SIWZ,

  - warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i przepisów Prawa Budowlanego;

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Norm Polskich i aprobat technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust.1

z materiałów własnych – zgodnie z wykazem zastosowanych  materiałów w kosztorysie ofertowym.  Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 t.j.). Materiały przewidziane do wbudowania winny być przedstawione do zaakceptowania  Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

- Wykonawca zobowiązany się do opracowania planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy i jego pracowników.

- Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcami wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą w formie pisemnej, ma prawo do zgłoszenia na piśmie umotywowanego sprzeciwu lub zastrzeżenia, lub wyrażenia pisemnie zgody na zawarcie umowy.

- W przypadku zastrzeżeń lub sprzeciwu zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni zobowiązany jest dostosować warunki umowy z podwykonawcą do wymogów Zamawiającego, który  w terminie 3 dni od przedstawienia poprawionej umowy winien zaakceptować pisemnie wprowadzone zmiany.

- Umowy, o których mowa w ust. 6–7 powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie   sprzeczna z treścią niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu z fakturą VAT oświadczenia o braku Podwykonawcy lub oświadczeń Podwykonawców, że  dokonał zapłaty za wszelkie prace wykonane przez Podwykonawcę w ramach niniejszej umowy na dzień wystawienia faktury dla SPZOZ (w przypadku wystawienia faktury końcowej). Wzór oświadczenia wg załącznika  do umowy. Oświadczenie nie może być z datą wcześniejszą niż protokół odbioru.

- W przypadku braku udokumentowania zapłaty, o której mowa w ust. 11  Zamawiający wstrzyma płatności faktury do momentu dostarczenia przez Podwykonawców wymaganych potwierdzeń bez prawa żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach prac związanych z realizacją Umowy obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wszyscy pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy będą w sposób trwały oznakowani czytelnymi identyfikatorami firmy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót w Szpitalu będącym w ruchu.

- Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia.

- Wykonawca odpowiada za zajęty plac budowy i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do porządku po zakończeniu robót w ciągu 15 dni.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach niniejszej Umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie wymienionym w § 2 ust. 2 wraz ze wskazaniem punktu poboru wody i energii;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- sprawdzenie ilości oraz jakości robót podlegających zakryciu oraz przeprowadzenie odbiorów częściowych i końcowego odbioru wykonania,

- zapłacenie Wykonawcy umownego wynagrodzenia.

§ 5.

Wynagrodzenie

- Strony  ustalają, że Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: ………………………zł (słownie zł: …………………………………………………………………zł), naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie brutto nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji umowy. Wynagrodzenie netto wynosi ………………zł

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelki koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1

- Wynagrodzenie płatne będzie fakturami częściowymi,

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę częściowych faktur miesięcznych będą zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru odbiory częściowe robót już wykonanych,

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, na podstawie protokołu końcowego odbioru robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający dokona zapłaty za faktury częściowe jak i fakturę  końcową w terminie 30 dni od daty  doręczenia poprawnie zredagowanych faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi i dokumentami o których mowa w § 3 ust. 11,

- Zapłata  faktur nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.

- Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6.

Przedstawiciele stron

1.	Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki kierowania budową i ustanawia kierownika budowy w osobie:………………………………...

- Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski i wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ……………………………

3.	Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 w trakcie realizacji niniejszej umowy, przy czym zmiana, o której tu mowa, wymaga niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o jej dokonaniu w formie pisemnej. Zmiana dokonana przez jedną ze Stron wywołuje skutek z chwilą doręczenia drugiej Stronie pisma zawierającego powiadomienie.

§ 7

Odbiory robót

- Gotowość do odbioru robót podlegających zakryciu oraz gotowość do odbioru częściowego  przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu niezwłocznie drogą elektroniczną, telefoniczną, faksem lub bezpośrednio. Właściwy Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

- Odbiór częściowy robót uważa się za dokonany w chwili zatwierdzenia przez Zamawiającego, podpisanego przez Strony protokołu odbioru. Dokonanie odbioru częściowego jest równoznaczne z zakończeniem danego etapu. Wzór protokołu stanowi załącznik do umowy.

- Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie odrębnego pisma, składając równocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia czynności odbioru. Przed złożeniem wyżej wymienionego pisma, Wykonawca jest obowiązany uzyskać od inspektora nadzoru  pisemne potwierdzenie gotowości robót do odbioru.

- Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie odbioru końcowego.

- Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy - w ciągu 7 dni, licząc od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru oraz złożenia kompletu wymaganych dokumentów odbiorowych. W trakcie czynności odbioru Zamawiający sprawdzi jakość i kompletność wykonanych robót, zainstalowanych urządzeń oraz technologii. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłocznie w trakcie czynności odbiorowych. (Przewidywany okres trwania czynności odbioru końcowego wynosi do 10 dni, licząc od daty jego rozpoczęcia, Zamawiający będzie mógł przedłużyć ten termin odbioru, jeżeli będzie to uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych części Inwestycji, jednakże o czas nie dłuższy niż kolejne 10 dni).

- Przedmiotem odbioru końcowego jest sprawdzenie wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą umową, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad nie dłuższy niż 7 dni,

2)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może:

- żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi,

- odstąpić od umowy,

- zlecić wykonanie przedmiotu umowy lub jego części od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, w takim przypadku Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty z niewypłaconego wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę,

3)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo do procentowego obniżenia wynagrodzenia w stosunku do wartości umowy za wykonany przedmiot umowy oraz do żądania zapłaty kar z tytułu nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o  usunięciu wad oraz uprawniony do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy Strony przyjmują datę sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 8.

Warunki płatności

- Strony ustalają, że Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy  określonego w § 1 ust. 1 zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 5 ust. 1  po wystawieniu faktur VAT i złożeniu protokołu odbioru  robót podpisanego przez przedstawicieli i zatwierdzonego przez Kierownika Pionu Technicznego SPZOZ oraz  złożeniu  oświadczeń, o których mowa odpowiednio w § 3 ust. 11 .

- Faktury VAT z naniesionym numerem niniejszej umowy wraz z protokołem odbioru końcowego robót, należy złożyć w sekretariacie  SPZOZ w Kościanie przy ul. Szpitalnej 7  w  pokój 1.

- Zamawiający dokona zapłaty należności  w terminie  30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z protokołem odbioru i oświadczeniami, 
o których mowa w § 3 ust. 11.

- Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy  na konto podane  na fakturze.

- Za termin dokonania płatności uważa się dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień  opóźnienia,

- W przypadku faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do niej oświadczenia wszystkich Podwykonawców o uregulowaniu wszelkich płatności z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do umowy.

- W przypadku braku środków na zapłatę faktury końcowej Wykonawca powstrzyma się z naliczaniem odsetek do końca 2012 r.

§ 9.

Gwarancja

1.	Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez strony końcowego protokółu odbioru (bez zastrzeżeń).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.

- Wykonawca odpowiedzialny jest z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń w ciągu 36 miesięcy po podpisaniu końcowego protokółu odbioru robót przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.

- W razie wystąpienia wad lub usterek Zamawiający zgłosi je na piśmie Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej siedzibie, pod adresem: ………………………………………………………………………………….

- W okresie gwarancji wykonawca jest obowiązany przystąpić do usuwania wad lub usterek w ciągu 24 godzin w dni robocze i 48 godzin w dni wolne i święta, oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

§ 10.

Odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad regulaminu porządku obowiązującego u Zamawiającego, a w szczególności instrukcji p. poż. i bhp. a także innych zasad obowiązujących w SPZOZ związanych z wykonywaniem jego działalności,

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren i pomieszczenia użytkowane w czasie wykonywania prac.

- Wykonawca od chwili wprowadzenia na budowę do chwili podpisania protokołu końcowego odbioru robót ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe w mieniu Zamawiającego objętym przedmiotem umowy. Przekazanie obiektu do rozpoczęcia robót  i zakończenie robót następuje 
w formie protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - złożenia kserokopii ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

  - co najmniej na 2 dni robocze przed  wygaśnięciem terminu ważności polisy, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, do Pionu Technicznego SPZOZ w Kościanie  dokumentów stwierdzających ważność polisy na kolejny okres pod rygorem kar.

§  12.

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w szczególności, gdy:

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w ciągu 10 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, pomimo wezwania do rozpoczęcia prac złożonego przez Zamawiającego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni pomimo wezwania do kontynuacji prac złożonego przez Zamawiającego na piśmie na adres wskazany w pkt. 1 z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 2 pkt. 2),

- w przypadku opóźnienia realizacji umowy powyżej 30 dni,

- Zamawiający może również odstąpić od umowy, jeżeli wykonawca wykonuje przedmiot umowy sprzecznie z zasadami obowiązującymi w umowie oraz sprzecznie z przepisami prawa i pomimo wezwania nie naprawi swego postępowania a także gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 , musi nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie i terminie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie a najpóźniej w terminie 3 dni, od daty odstąpienia od umowy oraz usunie w tym terminie z pomieszczeń Zamawiającego urządzenia zaplecza dostarczone lub wniesione przez Wykonawcę.

    - Jeśli Wykonawca nie dostosuje się do wymagań  określonych w ust. 4 to Zamawiający ma prawo dokonać tych czynności samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

    - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

      - dokonania odbioru robót przerwanych i przedstawionych do zapłaty wynagrodzenia z uwzględnieniem § 7 oraz dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane  bez uwag do dnia odstąpienia, zgodnie z protokołem odbioru robót, załącznik do umowy,

      - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu wykonywania robót od dnia dokonania odbioru robót.

- Zamawiający odstępując  od umowy z przyczyn określonych w ust 1 ma prawo powierzyć wykonanie pozostałych robót innemu Wykonawcy. W takim wypadku koszty dodatkowe wynikające ze zmiany Wykonawcy obciążają dotychczasowego  Wykonawcę.

§ 13.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, w wysokości 0,1% liczone od wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia od terminu wskazanego w § 2 ust. 1;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi w 0,1% od wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczone od upływu wyznaczonego terminu na usunięcie wad (powyżej 7 dni).

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca oraz gdy opóźnienie w wykonaniu umowy przekracza 30 dni, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonych kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT wystawionej za realizację przedmiotu umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.

§ 14.

Postanowienia końcowe

- Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w drodze aneksu w następującym zakresie:

2.1. zmiana terminu realizacji zamówienia z  przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,   w przypadku :

- Nieterminowego przekazania placu budowy,

- wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno – projektowej co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy,

- przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w szczególności wystąpienie awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których wykonawca był zobowiązany

- wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót- fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

- powierzenia przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,

- pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu lub wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy,

- konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,

- wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

- wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- pisemnego oświadczenia Zamawiającego o nie dysponowaniu wystarczającymi środkami finansowymi na zapłatę faktury końcowej,

2.2. zmiany dokonane według zasad zapisanych w umowie,

2.3. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2.4. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.5.zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

2.7. zmiana nazw , siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych,

2.8. zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego;

2.9. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty  i nadzór nad przedmiotem umowy,

2.10. zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,

3. W przedstawionych w ust.1 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy i postoju. Za datę zakończenia robót uznaje się dzień określony przez Wykonawcę  w zgłoszeniu odbioru końcowego, dokonanym wpisem do Dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

4.Wszelkie spory wynikające z umowy lub powstające w związku z nią, strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia przekazać sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym – dla Wykonawcy i dwóch – dla Zamawiającego.

Integralną cześć umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta z dnia ……………r.;

Załącznik do umowy : Oświadczenie dla podwykonawcy-odbiór końcowy;

Załącznik do umowy: Protokół odbioru.

WYKONAWCA					 ZAMAWIAJĄCY

…………………………………………..		………………………………………..

Załącznik  do umowy…….

Data……………….., Miejscowość…………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że Wykonawca (Nazwa Wykonawcy)…………………………………………..

dokonał płatności należności wynikających z podpisanych umów i wystawionych faktur za wszelkie roboty budowlane wykonane w ramach zadania ………………………… ……………………………………………………………........................................................................

Wszystkie roboty przedmiotowego zadania wykonaliśmy siłami własnymi.

………………………………………………………………………………

(Podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania  
w imieniu Podwykonawcy)

Załącznik  do

umowy …………………….

ORYGINAŁ / KOPIA

#### PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH

#### ROBÓT Nr……………..

#### spisany w dniu  ………….201.. r.

I.  Obiekt: ……………………………………….    ………………………………………

Podstawa formalno – prawna wykonania robót:

Nr/oznaczenie umowy: ………………………..

Roboty wykonane w okresie od ……………. r. do ………………… r.

II. Sporządzony przy udziale przedstawicieli:

Inwestora:	Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

W Kościanie

Ul. Szpitalna 7

64-000 Kościan

inspektor nadzoru :			 	……………………..

Gen. Wykonawcy:	……………………………………

……………………………………

……………………………………

Kierownik budowy 				 …………………….

III.

| Lp. | Pozycja harmonogramu | Całkowita wartość robót brutto (zł) elementu | Wartość brutto robót od początku budowy | Wartość brutto robót wykonywanych w ostatnim okresie rozliczeniowym (zł) | Zaawansowanie robót | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: | 0 |  | 0 |  |

| Inspektor Nadzoru |  | Kier. Pionu Technicznego |  | Kier. Budowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |